Project Management Practice Problem 1

## Name__________________________________________

- Calculate the estimated times and variances for each activity below.

T=( A +4M + B)/6               V = ((b-a)/6)2

| Activity | IP | A | M | B | Expected Time | Variance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | --- | 6 | 8 | 16 | 9 | 2.77777778 |
| B | --- | 12 | 16 | 20 | 16 | 1.77777778 |
| C | --- | 8 | 14 | 20 | 14 | 4 |
| D | ABC | 9 | 20 | 25 | 19 | 7.11111111 |
| E | ABC | 7 | 8 | 9 | 8 | 0.11111111 |

8.888  sqrt = 2.98

- Fill out the following information for the project above.

| Activity | T | ES | EF | LS | LF | S | CP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 9 | 0 | 9 | 7 | 16 | 7 |  |
| B | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | * |
| C | 14 | 0 | 14 | 2 | 16 | 2 |  |
| D | 19 | 16 | 35 | 16 | 35 | 0 | * |
| E | 8 | 16 | 24 | 27 | 35 | 11 |  |

- Draw the network.

- What is the estimated time of completion of the project?

35 weeks

- What is the critical path for this project?

B-D

- What is the probability that this project will be completed between 33 and 38 weeks? Z = C-T/(

(38-35)/2.98=1.006 = .3413

33-35/2.98=.6711=.2486

.3413 + .2486 = .5899 = 59%