Project Management Practice Problem 3

## Name__________________________________________

- Calculate the estimated times and variances for each activity below.

T=( A +4M + B)/6               V = ((b-a)/6)2

| Activity | IP | A | M | B | Expected Time | Variance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | --- | 3 | 5 | 13 | 6 | 2.77777778 |
| B | A, | 2 | 6 | 13 | 6.5 | 3.36111111 |
| C | A, | 5 | 9 | 19 | 10 | 5.44444444 |
| D | A, | 3 | 4 | 5 | 4 | 0.11111111 |
| E | B | 6 | 7 | 8 | 7 | 0.11111111 |
| F | C,D | 2 | 10 | 27 | 11.5 | 17.3611111 |
| G | C,D | 4 | 8 | 15 | 8.5 | 3.36111111 |
| H | E | 4 | 8 | 15 | 8.5 | 3.36111111 |
| I | E | 4 | 8 | 15 | 8.5 | 3.36111111 |
| J | H | 5 | 6 | 7 | 6 | 0.11111111 |
| K | I | 6 | 7 | 8 | 7 | 0.11111111 |
| L | F | 9 | 10 | 11 | 10 | 0.11111111 |
| M | G | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.11111111 |
| N | J,K | 4 | 5 | 6 | 5 | 0.11111111 |
| O | L,M | 5 | 9 | 19 | 10 | 5.44444444 |

Sum of Variances of Critical Path = 31.13   Square Root = 5.58

- Fill out the following information for the project above.

| Activity | T | ES | EF | LS | LF | S | CP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | * |
| B | 6.5 | 6 | 12.5 | 13.5 | 20 | 7.5 |  |
| C | 10 | 6 | 16 | 6 | 16 | 0 | * |
| D | 4 | 6 | 10 | 12 | 16 | 6 |  |
| E | 7 | 12.5 | 19.5 | 20 | 27 | 7.5 |  |
| F | 11.5 | 16 | 27.5 | 16 | 27.5 | 0 | * |
| G | 8.5 | 16 | 24.5 | 27 | 35.5 | 11.5 |  |
| H | 8.5 | 19.5 | 28 | 28 | 36.5 | 8.5 |  |
| I | 8.5 | 19.5 | 28 | 27 | 35.5 | 7.5 |  |
| J | 6 | 28 | 34 | 36.5 | 42.5 | 8.5 |  |
| K | 7 | 28 | 35 | 35.5 | 42.5 | 7.5 |  |
| L | 10 | 27.5 | 37.5 | 27.5 | 37.5 | 0 | * |
| M | 2 | 24.5 | 26.5 | 35.5 | 37.5 | 11 |  |
| N | 5 | 35 | 40 | 42.5 | 47.5 | 7.5 |  |
| O | 10 | 37.5 | 47.5 | 37.5 | 47.5 | 0 | * |

- Draw the network.

- What is the estimated time of completion of the project?

47.5

- What is the critical path for this project?

A-C-F-L-O

- What is the probability that this project will be completed in less than 45 weeks? Z = C-T/(

(45-47.5)/5.58=.45=.1736

.5-.1736 = .3264 = 33%

- What is the probability that this project will be completed by 50 weeks?

50-47.5)/5.58 = .45 = .1736

.1736 + .5 = .6736 = 67%